## توزيع الـ Modules
العضو | الـ Module | UI | Logic / Data / AI | تحليل وتصميم | اختبار وتوثيق | بنود إضافية من الـ Guidelines
Member 1 (Team Leader) | Core + Auth + Settings | شاشات Login/Signup وشاشة Settings (اللغة، الثيم، الإشعارات) | App setup (Routing, Theme, DI, Error handling)، Firebase Auth (AuthRepository, Auth Cubit)، users repository في Firestore، Backup للـ Gemini prompts، ربط شاشاته بالـ Cubits | Software architecture، Problem statement، Wireframes وMockups لشاشاته، مراجعة اتساق كل الـ diagrams | Widget/Unit tests لشاشاته والـ Auth والـ Settings، توثيق الـ Module وشاشاته، تجميع التوثيق الفني والعرض النهائي | Project Proposal، Project Plan (Gantt + milestones)، Task Assignment & Roles، Branching Strategy، CI/CD، Project Presentation
Member 2 | Onboarding + Placement Test + Level + Home | شاشات Onboarding وPlacement Test وعرض المستوى وشاشة Home | Prompt لتحديد المستوى، منطق تحديث المستوى (Level update)، حفظ المستوى في Firestore (users)، ربط شاشاته بالـ Cubits | Stakeholder analysis، User stories وUse cases، Wireframes وMockups لشاشاته، Navigation flow لكل التطبيق | Widget/UI tests لشاشاته، Tests لتحديد المستوى وحالات الخطأ، توثيق الـ Module وشاشاته | Risk Assessment & Mitigation Plan، KPIs، Functional & Non-functional Requirements (للمشروع كله)، Use Case Diagram، UI/UX Guidelines، Project Infographic
Member 3 | Scenarios + Conversation (AI Chat) | شاشة اختيار Scenario وشاشة المحادثة (Conversation UI) | GeminiService عبر Firebase AI Logic، Prompt chaining، Constrained prompts (المفردات المعروفة فقط)، Evaluation parser (JSON)، Chat Cubit، conversations repository، ربط شاشاته بالـ Cubits | AI inputs/outputs، AI workflow، Sequence diagram، Wireframes وMockups لشاشاته | Widget/UI tests لشاشاته، Tests لجودة الردود، الـ timeout والـ quota، التصحيحات، توثيق الـ AI workflow | State Diagram، Technology Stack، Component Diagram
Member 4 | Vocabulary + Data & Security | شاشة Vocabulary وشاشات Flashcards/Quiz (Review mode) | Save words، Hive local storage (vocabulary + offline lesson snippets)، تشفير البيانات المحلية بـ Android Keystore، Offline sync، vocabulary repository في Firestore، Vocabulary Cubit، ربط شاشاته بالـ Cubits | Required data definition وData model وData dictionary للنظام كله (كل عضو يدّيه collections الـ Module بتاعه)، DFD، Wireframes وMockups لشاشاته | Widget/UI tests لشاشاته، Tests للـ persistence والـ permissions (Security Rules) والـ offline والتشفير، توثيق الـ database والـ security | ERD، Logical & Physical Schema، Deployment Diagram، Deployment Strategy
Member 5 | Progress + Profile + QA | شاشات Dashboard وHistory وProfile (تعديل/حذف الحساب) | Lesson domain model بـ OOD (Interfaces & Mixins)، Streak، progress وevaluations repositories، Progress Cubit، ربط شاشاته بالـ Cubits | Vocabulary/Progress requirements، Activity وClass diagrams (مع الفريق)، Wireframes وMockups لشاشاته | Widget/UI tests لشاشاته، Test plan وTest cases وBug reports، تنسيق Integration testing، User manual (مع الفريق) | README، APK أو رابط التطبيق (Executable & Deployment Link)، Automated Testing، Video Demonstration (اختياري)

## ملاحظات (hidden)
#
1
2
3